## Лист1
Число | Ястреба Д.В |  |  |  | Бисярин Е.Т. |  |  |  | Давыдов С.Б. |  |  |  | Засимов М.А. |  |  |  | Ткачук А.Л |  |  |  | Симаков Н.Е. |  |  |  | Число | Баянов Е.В |  |  |  | Число | Журнал работ
| Начало смены | Конец смены | Кол-во часов | Командировка | Начало смены | Конец смены | Кол-во часов | Командировка | Начало смены | Конец смены | Кол-во часов | Командировка | Начало смены | Конец смены | Кол-во часов | Командировка | Начало смены | Конец смены | Кол-во часов | Командировка | Начало смены | Конец смены | Кол-во часов | Командировка |  | Начало смены | Конец смены | Кол-во часов | Командировка
1 | 8 | 20 | 12 | Уфа | 8 | 20 | 12 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа | 1 | 8 | 20 | 12 | уфа | 1 | УФА КАМПУС: Устройство проходных отверстий в перекрытиях (серверные); монтаж лотка 1 этаж; протяжка кабелей , устройство штроб под ИК ( 2 этаж); монтаж акустического кабеля 2 этаж (зона башни)
2 | 8 | 20 | 12 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа | 2 | 8 | 20 | 12 | уфа | 2 | УФА КАМПУС: Монтаж лотка 1 этаж; протяжка кабелей , устройство штроб под ИК ( 2 этаж); монтаж акустического кабеля 2 этаж (зона башни)
3 | 8 | 20 | 12 | уфа | 9 | 18 | 9 | уфа |  |  | 0 | уфа |  |  | 0 | уфа | 9 | 18 | 9 | уфа | 8 | 18 | 10 | уфа | 3 | 8 | 20 | 12 | уфа | 3 | УФА КАМПУС: Монтаж лотка 1 и 2 этаж; монтаж акустического кабеля 1 этаж.
4 | 8 | 18 | 10 | уфа | 8 | 18 | 10 | уфа |  |  | 0 | уфа |  |  | 0 | уфа | 8 | 18 | 10 | уфа | 8 | 18 | 10 | уфа | 4 | 8 | 18 | 10 | уфа | 4 | УФА КАМПУС: Устройство проходных отверстий в перекрытиях (серверные); монтаж акустического кабеля 1 этаж.
5 | 8 | 19 | 11 | уфа | 8 | 19 | 11 | уфа | 8 | 19 | 11 | уфа | 8 | 19 | 11 | уфа | 8 | 19 | 11 | уфа |  |  | 0 | уфа | 5 | 8 | 19 | 11 | уфа | 5 | УФА КАМПУС: Монтаж акустического кабеля 1 этаж; монтаж лотка 2 этаж.
6 | 8 | 24 | 16 | уфа | 8 | 24 | 16 | уфа | 8 | 24 | 16 | уфа | 8 | 24 | 16 | уфа | 8 | 24 | 16 | уфа |  |  | 0 | уфа | 6 | 8 | 24 | 16 | уфа | 6 | УФА КАМПУС: Монтаж акустического кабеля 1,2 этаж; устройство проходных отверстий в перекрытиях (серверные); прортяжка кабелей и устройство подразетников 1 эт; протяжка кабелей по лотку (осн. Трасса) 1 эт .
7 | 8 | 24 | 16 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа |  |  | 0 | уфа | 7 |  |  | 0 | уфа | 7 | УФА КАМПУС: Прортяжка кабелей и устройство подразетников 1 эт; протяжка кабелей по лотку (осн. Трасса) 1 эт; Разгрузка материалов
8 | 7 | 21 | 14 | уфа | 7 | 21 | 14 | уфа | 7 | 21 | 14 | уфа | 7 | 21 | 14 | уфа |  |  | 0 |  | 7 | 21 | 14 | уфа | 8 |  |  | 0 | уфа | 8 | УФА КАМПУС: Монтаж аллюмин. Каркаса пом 1.1;монтаж аккустического кабеля 2 эт; пом 1.69 протяжка кабелей
9 | 8 | 20 | 12 | уфа |  |  | 0 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа |  |  | 0 |  | 8 | 20 | 12 | уфа | 9 |  |  | 0 | уфа | 9 | УФА КАМПУС: Геометрия аллюмин. каркаса пом 1.1;монтаж аккустического кабеля 2 эт; пом 1.27 устройство подразетников
10 | 8 | 20 | 12 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа |  |  |  |  | 8 | 20 | 12 | уфа | 10 |  |  | 0 | уфа | 10 | УФА КАМПУС: Монтаж лотка 3 эт; монтаж акустики 3 эт в серверную до 1 эт; монтаж акустики 2 эт в серверную до 1 эт
11 | 8 | 22 | 14 | уфа | 8 | 19 | 11 | уфа | 8 | 19 | 11 | уфа | 8 | 19 | 11 | уфа | [6 empty] | 0 |  | 11 | 8 | 19 | 11 | уфа | 11 | УФА КАМПУС: Монтаж витой пары зона №1,№2 (2,3 эт); Монтаж кабельных групп в пом. Б2.1; 2.55, 1.3, 1.27; Монтаж/опуск кабельных групп, лотка металл в серверных; Монтаж подразетников помБ2.1; Установка распред коробок под экран пом. 1.1; Устройство технолог. отв с пом 1.1 в подвал
12 | 8 | 23 | 15 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа |  |  | 0 | уфа |  |  | 0 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа |  |  | 0 |  | 12 | 8 | 20 | 12 | уфа | 12 | УФА КАМПУС: Монтаж громкоговорителей пом 1.1; Разводка кабельных групп, устройство отверстий, установка подрозетников в пом. 2.31; 2.55; 3.80; 1.69.
13 | 8 | 21 | 13 | уфа | 8 | 21 | 13 | уфа |  |  | 0 | уфа |  |  | 0 | уфа | 8 | 21 | 13 | уфа |  |  | 0 |  | 13 | 8 | 21 | 13 | уфа | 13 | УФА КАМПУС: Монтаж громкоговорителей пом 1.1, 2.2; Разводка кабельных групп, устройство отверстий, установка подрозетни, Б2.32; Монтаж аллм. Каркаса под твидеостену пом. №Б2.32.
14 | 8 | 20 | 12 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа |  |  | 0 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа |  |  | 0 |  | 14 | 8 | 20 | 12 | уфа | 14 | УФА КАМПУС: Монтаж громкоговорителей 2 и 7 эт; Разводка кабельных групп, устройство отверстий, установка подрозетников пом 4.88, 1.3 3.1, 7эт; Монтаж кабинетов под видео стенв пом 1.1, Устрой ство отверстий в серверных 7эт на 6 эт; Монтаж лотка 4,5 эт; Сборка громкоговорителей ( тросик)
15 | 8 | 20 | 12 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа |  |  | 0 |  | 15 | 8 | 20 | 12 | уфа | 15 | УФА КАМПУС: Монтаж громкоговорителей 3 и 7 эт; Разводка кабельных групп, устройство отверстий, установка подрозетников пом 2.71; Монтаж кабинетов под видео стену пом 1.1, Монтаж аккустики 7эт ; Монтаж лотка 5 эт; Сборка громкоговорителей ( тросик); Оконечивание кабельных линий 1,2.3 эт; Монтаж рамок 1, 2, 3 эт.
16 | 8 | 20 | 12 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа |  |  | 0 |  | 16 | 8 | 20 | 12 | уфа | 16 | УФА КАМПУС: Разводка кабельных групп, устройство отверстий, установка подрозетников, монтаж громкоговорителе пом Б 2.35, Б2.34; Монтаж, расключение кабинетов под видео стену пом 1.1, Монтаж кабельных линий 7эт; Оконечивание кабельных линий 1,2.3 эт; Монтаж кронштейнов 1, 2, 3, 4 эт; пусконаладка телевизоров пом Б 2.35, Б2.34 .
17 |  |  | 0 | уфа | 8 | 21 | 13 | уфа | 8 | 21 | 13 | уфа | 8 | 21 | 13 | уфа | 8 | 21 | 13 | уфа |  |  | 0 |  | 17 | 8 | 21 | 13 | уфа | 17 | УФА КАМПУС: Разводка кабельных групп, устройство отверстий, установка подрозетников, монтаж громкоговорителе пом Б 2.35, Б2.34; Монтаж, расключение кабинетов под видео стену пом 1.1, Монтаж кабельных линий 7эт; Оконечивание кабельных линий 1,2.3 эт; Монтаж кронштейнов 1, 2, 3, 4 эт; пусконаладка телевизоров пом Б 2.35, Б2.34 .
18 | 8 | 20 | 12 | уфа |  |  | 0 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа |  |  | 0 |  | 18 | 8 | 20 | 12 | уфа | 18 | УФА КАМПУС: Монтаж пиксельных экранов пом. 1.1; Монтаж кабельных линий, громкоговорителей в пом 4.88, 4.1, 2.55, 7.34, 7.35; Монтаж кабинетов в пом.Б 2.31; Устройство, гильзование отверстий в серверных с 6 эт на 5 эт; Монтаж металлич лотков в серверных 5 эт
19 | 8 | 24 | 16 | уфа |  |  | 0 | уфа | 8 | 19 | 11 | уфа | 8 | 19 | 11 | уфа | 8 | 24 | 16 | уфа |  |  | 0 |  | 19 | 8 | 19 | 11 | уфа | 19 | УФА КАМПУС: Монтаж видео стены пом. Б2.31; Монтаж оптики 2,4 эт; Монтаж лотка 5эт; Монтаж розеток 1эт; Монтаж акустики 4 эт; Установка ИК панели пом 2.61; Пусконаладка видеостены пом. 1.1
20 | 0 | 11 | 11 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа | 0 | 7 | 7 | уфа |  |  | 0 |  | 20 |  |  | 0 | уфа | 20 | УФА КАМПУС: Монтаж видео стены пом. Б2.31; Монтаж оптики 2,4 эт; Монтаж лотка 5эт; Монтаж розеток 1эт; Монтаж акустики 4 эт; Установка ИК панели пом 2.61; Пусконаладка видеостены пом. 1.1
21 | 8 | 20 | 12 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа |  |  | 0 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа |  |  | 0 |  | 21 | 15 | 20 | 5 | уфа | 21 | УФА КАМПУС: Монтаж видео стены пом. Б2.31; Монтаж оптики 2,4 эт; Монтаж лотка 5эт; Монтаж розеток 1эт; Монтаж акустики 4 эт; Установка ИК панели пом 2.61; Пусконаладка видеостены пом. 1.1
22 | 8 | 19 | 11 | уфа |  |  | 0 | уфа |  |  | 0 | уфа |  |  | 0 | уфа | 8 | 19 | 11 | уфа |  |  | 0 |  | 22 | 8 | 19 | 11 | уфа | 22 | УФА КАМПУС: Монтаж видео стены пом. Б2.31; Монтаж оптики 2,4 эт; Монтаж лотка 5эт; Монтаж розеток 1эт; Монтаж акустики 4 эт; Установка ИК панели пом 2.61; Пусконаладка видеостены пом. 1.1
23 | 8 | 17 | 9 | уфа |  |  | 0 | уфа |  |  | 0 | уфа |  |  | 0 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа |  |  | 0 |  | 23 | 8 | 20 | 12 | уфа | 23 | УФА КАМПУС: Монтаж коксиального кабеля 7,6,2 эт; Устройстро отверстий в переговорных пом.; Монтаж акустики 6 эт; Пусконаладка видеостены пом Б2.34
24 | 8 | 20 | 12 | уфа |  |  | 0 | уфа |  |  | 0 | уфа |  |  | 0 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа | 11 | 20 | 9 | уфа | 24 | 8 | 20 | 12 | уфа | 24 | УФА КАМПУС: Монтаж коксиального кабеля 1 эт; Устройстро отверстий в переговорных пом.; Монтаж акустики 5 эт; Монтаж динамиков пом. 5.72, Б2.32; Демонтаж аллюм каркаса пом.6.62; Пусконаладочные работы пом.Б2.32 (звук, ИК панель)
25 | 8 | 21 | 13 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа | 8 | 21 | 13 | уфа | 25 | 8 | 21 | 13 | уфа | 25 | УФА КАМПУС: Монтаж акустики 3 эт башня; Пусконаладочные работы пом.Б2.32 (звук, ИК панель), видеостена пом. 1.1; Монтаж подразетников ,кронштейнов и розеток 2,3,4 эт; Оконечивание витой пары 2 эт; Монтаж лотка в серверной 2 эт.
26 | 8 | 23 | 15 | уфа | 8 | 14 | 6 | уфа | 8 | 14 | 6 | уфа | 8 | 12 | 4 | уфа |  |  | 0 |  | 8 | 12 | 4 | уфа | 26 | 8 | 12 | 4 | уфа | 26 | УФА КАМПУС: Протяжка, оконечивание кабельных, пусконаладка пом. Б2.34, Б2.35;Сборка шкафов (маленьких); Уборка мусора; Подготовка к визиту
27 | 8 | 21 | 13 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа |  |  | 0 |  | 8 | 21 | 13 | уфа | 27 |  |  | 0 |  | 27 | УФА КАМПУС: Монтаж кабельных линий пом. Б3.30; Монтаж подрозетников, розеток, кронштейнов 2,3 эт; Устройство опусков в серверной;Гильзование/ герметизация отверстий в переговорках; Устронение замечаний по 2 эт.
28 | 8 | 21 | 13 | уфа | 8 | 18 | 10 | уфа | 8 | 18 | 10 | уфа | 8 | 18 | 10 | уфа |  |  | 0 |  | 8 | 21 | 13 | уфа | 28 |  |  | 0 |  | 28 | УФА КАМПУС: Монтаж шкафов 1,2,3 эт; Прокладка витой пары пом. 5.52 ; 6.62; Установка пульта упр акку системы пом. 3.1; Устройство отверстий, гильзование, герметизация отверстий; Опуск лотка в серверной; Уборка мусора после переезда; пусконаладка звука пом.Б2.31; Б2.34;Б2.35
29 | 8 | 20 | 12 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа | 8 | 20 | 12 | уфа |  |  | 0 |  | 8 | 21 | 13 | уфа | 29 |  |  | 0 |  | 29 | УФА КАМПУС: Подготовка к открытию; Монтаж/расключение оборудования в серверной; Пусканаладка микрофонов в пом. Б2.34; Б2.35.
30 | 8 | 20 | 12 | уфа | 8 | 10 | 2 | уфа | 8 | 10 | 2 | уфа | 8 | 10 | 2 | уфа |  |  | 0 |  | 8 | 20 | 12 | уфа | 30 |  |  | 0 |  | 30
31 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 31 |  |  | 0 |  | 31
Итого часов |  |  | 366 |  |  |  | 271 |  |  |  | 262 |  |  |  | 236 |  |  |  | 250 |  |  |  | 159 |  |  |  |  | 238
24.12.23 Симаков 5ч дорога 4ч работа